## Planilha1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MAIO/ANO
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO FNDE, CONFORME CONTRATO 38/2020 | TECCOL ENGENHARIA LTDA | 2020-07-20 | VER NO SIMEC | 944873.52 | 67767.49 | 1012641.01 | 852829.31 | 95% | 84.21
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NOS POVOADOS SERRAS PRETAS E CAMBRANGANZA, COM RECURSOS MEDIADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N°802980/2014, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , TENDO COMO INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME CONTRATO 42/2023 | CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI | 2023-04-05 | 2024-08-05 | 96624.85 | 40792.73 | 137417.58 | 64846.95 | 75% | 47.19%
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR ALBANO FRANCO CONFORME CONTRATO 75/2022 | G2R ENGENHARIA LTDA | 2022-12-02 | 2024-05-02 | 297151.04 | 7029.31 | 304180.35 | 174395.96 | 97% | 57.33%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA MARGEM DA BR 235, SITUADA NO TRECHO QUE CORTA A SEDE DE MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE CONFORME CONTRATO 29/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGÓCIO LTDA | 2024-02-20 | 2024-12-20 | 1752762.26 | 0 | 1752762.26 | 0 | 1% | 0%
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO AREIAS COM RECURSOS MEDIADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 1065319-06/884590/2019, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TENDO COMO INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA A CAIXA ECONÔNICA FEDERAL CONFORME CONTRATO 44/2023 | LUCIANO DOS SANTOS LTDA | 2023-05-08 | 2024-05-08 | 517814.1 | 0 | 517814.1 | 0 | 0% | 0%
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, MANOEL VIVALDO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS MEDIADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 809045/2014, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E TENDO COMO INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO 25/2023 | RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2023-01-27 | 2024-01-31 | 158331.99 | 73378.74 | 231710.73 | 231710.73 | 100% | 100%
CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 29/2022 FMS | J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 2022-12-01 | 2024-06-01 | 153951.64 | 0 | 153951.64 | 0 | 40% | 0%
REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 36/2023 | JOSÉ ADALTO DOS SANTOS EIRELI | 2023-02-16 | 2025-02-16 | 3423721.23 | 343771 | 3683504.45 | 1540115.87 | 45% | 41.81%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO SERRAS PRETAS CONFORME CONTRATO 11/2024 | EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2024-02-27 | 2024-08-27 | 133542.36 | 0 | 133542.36 | 0 | 0% | 0%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA CONFORME CONTRATO 36/2023 FMS | EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2023-06-22 | 2024-04-22 | 250202.15 | 38978.16 | 289180.31 | 298180.31 | 100% | 100%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO POVOADO DE ALAGADIÇO CONFORME CONTRATO 28/2023 | EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2023-07-06 | 2024-07-06 | 88740.73 | 2449.67 | 91190.4 | 62199.5 | 98% | 70.09%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO, POR PRÉ-MOLDADO, DA COBERTURA EXTERNA DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 33/2024 | CONSTRUTORA INOVA LTDA | 2024-03-19 | 2024-06-19 | 245280 | 0 | 245280 | 0 | 10% | 0%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESTRUTURA DA QUADRA DO POVOADO COITÉ DOS BORGES NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 24/2024 | CONSTRUTORA INOVA LTDA | 2024-01-24 | 2024-03-24 | 305639.75 | 0 | 305639.75 | 0 | 10% | 0%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO, POR PRÉ-MOLDADO, DA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO 28/2024 | CONSTRUTORA INOVA LTDA | 2023-02-16 | 2024-05-16 | 492470.23 | 0 | 492470.23 | 0 | 10% | 0%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE ENCERAMENTO DE PISO DO HOSPITAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA CONFORME CONTRATO 15/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 6941.6 | 0 | 6941.6 | 0 | 20% | 0%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA CONFORME CONTRATO 42/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 2024-04-05 | 2024-10-05 | 277206.16 | 0 | 277206.16 | 75601.68 | 27.27% | 0%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO PÉ DE SERRA DE BAIXO CONFORME CONTRATO 43/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 2024-04-05 | 2024-06-05 | 279149.24 | 0 | 279149.24 | 0 | 50% | 0%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA FACHADA DO ESTÁDIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA (TITÃO) CONFORME CONTRATO 40/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 2024-04-04 | 2024-07-04 | 81621.68 | 0 | 81621.68 | 0 | 0% | 0%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO ALAGADIÇO CONFORME CONTRATO 37/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 154553.78 | 0 | 154553.78 | 154553.78 | 100% | 100%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO 36/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 2024-03-25 | 2024-09-25 | 377961.82 | 0 | 377961.82 | 0 | 10% | 0%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE CONHECIDA COMO "BAIRRO PORTELINHA" NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 35/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 2024-03-22 | 2024-05-22 | 222921.72 | 0 | 222921.72 | 222921.72 | 100% | 100%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VIVALDO CONFORME CONTRATO 34/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 2024-03-21 | 2024-11-21 | 626828.87 | 0 | 626828.87 | 0 | 1% | 0%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, NO POVOADO SERRA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 21/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 2024-01-23 | 2024-03-23 | 315875.32 | 0 | 315875.32 | 315875.32 | 100% | 100%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, NO BAIRRO IMBIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 22/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 2024-01-23 | 2024-03-23 | 220961.96 | 0 | 220961.96 | 220961.96 | 100% | 100%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS